## Cronogramme_visibilité
ACTIVITES | ANNEE1 | [11 empty] | ANNEE2 | [11 empty] | ANNNEE3
| O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S
visibilité des fonds alloués au projet par l’UE
Lancement officiel du projet | bar: ANNEE1 M to ANNEE1 M
Animation de la page web du PALCC sur le site du MEDDPN | bar: ANNEE1 A to ANNNEE3 S
Développement de supports visuels : plaques d’identification, affiches | bar: ANNEE1 M to ANNNEE3 S
Confection et impression des gadgets | bar: ANNEE1 M to ANNNEE3 S
Production de documentaires (vidéos, photos) ; | bar: ANNEE1 M to ANNEE1 J; ANNEE2 J to ANNEE2 S; ANNNEE3 M to ANNNEE3 A
Réalisation émissions radiophoniques télévisuelles | bar: ANNEE1 M; ANNEE1 M to ANNEE1 J; ANNEE1 S; ANNEE2 N; ANNEE2 J; ANNEE2 M; ANNEE2 M; ANNEE2 J; ANNEE2 S; ANNNEE3 N; ANNNEE3 J; ANNNEE3 M; ANNNEE3 M; ANNNEE3 J; ANNNEE3 S

## Budget_visibilité_Année1
ACTIONS / MATERIEL | UNITE | Qté | Valeur unitaire FCFA | Coût total (FCFA) | % | Période de production | Période d'utilisation | Activités liées | Les cibles
Lancement officiel | Forfait | 1 | 991001 | 991001 | 21.36 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | Lancement officiel du projet Sensibilisations et ateliers, travaux communautaires | les autorités locales, traditionnelles et religieuses, CVD, CDQ AVGAP, MEDDPN, UGP/PALCC, les médias et les autres services
Production documentaire audio visuelle |  |  |  | 500000 | 10.78 | 2020-01-01 | Toute la période opérationnelle du projet | Visibilité du projet et de l'UE | Les acteurs
Reproduction | Par production | 1 | 500000 | 500000 | 10.78
Emissions débats radiophoniques | Par émission | 6 | 60000 | 360000 | 7.76 | chaque deux mois | Toute la période opérationnelle du projet | Visibilité du projet et de l'UE, sensibilisation, création de forêts communautaires | Les populations riveraines, les autorités locales, traditionnelles et religieuses, CVD, CDQ, AVGAP, MEDDPN, autres services
Confection d'affiches | Par affiche | 500 | 500 | 250000 | 5.39 | 2020-01-01 | Toute la période opérationnelle du projet | Réalisation des infrastructures (brigade, piste, retenue d'eau, pompes,) | Les acteurs
Confection d'autocollants | Par autocollant | 500 | 375 | 187500 | 4.04 | 2019-03-01 | Toute la période opérationnelle du projet | équipement des poste de brigades forestières; développement communautaire autour des AP; | Les acteurs
Production de T-shirts | Par T-shirt | 700 | 2500 | 1750000 | 37.73 | 2019-03-01 | Toute la période opérationnelle du projet | Lancement officiel du projet Sensibilisations et ateliers, travaux communautaires | le grand public, OSC/ONG/OCB, les collectivités locales, la chefferie traditionnelle
Plaques d'identification | Par plaque | 10 | 60000 | 600000 | 12.94 | Juin 2019-Décembre 2021 | Toute la période opérationnelle du projet | Réalisation des infrastructures (brigade, piste, retenue d'eau, pompes,); création de Forêts communautaire | Les populations riveraines, les autorités locales, traditionnelles et religieuses, CVD, CDQ, AVGAP, UGP/PALCC MEDDPN, autres services, passagers
Coût total |  |  |  | 4638501 | 100